Приложение 1

Дорожная карта поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО | Заведующий | 12.01.2026 | <...> | <...> | <...> |  |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий, методист | 02.02.2026 | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 3 | Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | 02.02.2026 | <...> | <...> | <...> |  |
| 4 | Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий | 02.02.2026 | <...> | <...> | <...> |  |
| 5 | Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете | Ответственный за реализацию | 02.02.2026 | <...> | <...> | <...> |  |
| 6 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий, методист, старший воспитатель | По мере поступления материалов | <...> | <...> | <...> |  |
| 7 | Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заведующий, ответственный за реализацию в ДОО | 1 раз в квартал | <...> | <...> | <...> |  |
| 8 | Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) — организация анкетирования, опросов о работе ДОО, наиболее актуальных вопросах | Заведующий, методист воспитатели | Февраль, май, август 2026 года | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 9 | Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического сопровождения | Заведующий, рабочая группа | 2-е полугодие | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 10 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях | Заведующий | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 11 | Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах | Заведующий | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 12 | Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля | Рабочая группа | Май, декабрь | Май, декабрь | Май, декабрь | Май, декабрь |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения | Заведующий, делопроизводитель | До 15.02.2026 | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |  |
| 2 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |  |
| 3 | Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО ДОО, построение взаимодействия с родителями | Заведующий, рабочая группа | До 15.08.2026 | До 15.08 | До 15.08 | До 15.08 |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, методист, рабочая группа | До 15.02.2026 | До 15.08 | До 15.08 | До 15.08 |  |
| 2 | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | До 15.02.2026 | До 15.08 | До 15.08 | До 15.08 |  |
| 3 | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации» | Рабочая группа | До 31.12.2026 | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 4 | Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах | Заведующий, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 5 | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | Февраль | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОО | Заведующий, рабочая группа | Февраль, май, август | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО (в свете внедрения Программы просвещения родителей) | Заведующий, рабочая группа | Май, декабрь | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 3 | Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей) | Заведующий, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 4 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности | Заведующий, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 7 | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОО и социальных сетях | Заведующий, рабочая группа | Февраль, март | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 8 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | 1 раз в месяц | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 9 | Участие во всероссийских информационно- методических вебинарах | Заведующий, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях | Заведующий | До 15.02.2026, в течение года | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 2 | Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний | Воспитатель | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 3 | Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне | Заведующий, рабочая группа | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | Май, октябрь | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |  |